## M0 見積り
M0 エージェント接続レディネス診断 見積り（雛形）
人日単価（円） |  | ← 単価は未決（定義書 第8章）。黄色のセルに入力
旅費・環境費（円、実費） | 0
# | 作業 | 標準人日 | 係数 | 見積人日 | 金額（円） | 増減の理由
0-1 | キックオフ | 1.5 | 1
0-2 | 事前資料の読み込み | 2 | 1
0-3 | ヒアリング（4部門×90分） | 3 | 1
0-4 | 接続候補の棚卸しとリスク分類 | 2 | 1
0-5 | 7統制の成熟度評価 | 2.5 | 1
0-6 | ギャップ分析とロードマップ | 3 | 1
0-7 | 報告書の作成とレビュー | 3 | 1
0-8 | 報告会 | 1 | 1
| 合計 |  |  |  |  | 旅費・環境費を含む
増える要因：関係部門が5つ以上（+1〜2人日）、接続候補が20件以上（+2人日）、英語での報告（+1人日）
減る要因：対象業務が1つに決まっている（−2人日）、既存の PoC 設計書が揃っている（−1人日）